## Schedule_1
Client's Page
No | Screen | Content to maintenance | Estimates (H) | Actual (H) | Day start | Day End | Status | Notes
1 | Home Page | Tìm hiểu việc thêm menu | 8 |  | 2018-03-10
2 | Register | Khi nhấn nút Register thì bị exception, có khi phải xử lý mới hoàn toàn | 0 |  | 2018-03-12 |  | Done | Nguyên nhân là do bị duplicate key từ dữ liệu trước đó có
3 | Home Page | Tạo trang thông tin giới thiệu shop |  |  | 2018-03-15
4 | Cart | Ở trang giỏ hàng, thì trạng thái hiện tại - khi thay đổi số lượng thì luôn submit lại page, có cách nào không submit lại page không? Tránh trường hợp bị giựt trang, gây khó cho người dùng |  |  | 2018-03-19
System's common
1 | None | Tìm hiểu việc truyền Sequence vào trong entity để tránh bị duplicate khi tạo dữ liệu mới hoặc mới setup để tránh bị trường hợp số 2 ở Client's Page | 4 |  | 2018-03-12
Admin's Page
1 | Home Page | Tạo menu tạo thông tin giới thiệu shop | 1 |  | 2018-03-15
2 | Advertise Info | Tạo màn hình mới để giới thiệu shop phục vụ cho Home Page | 8 |  | 2018-03-17
3 | My Account | Taọ trang này để người dùng tự thay đổi thông tin cá nhân của mình (tuy nhiên với người dùng là Administrator thì có toàn quyền) | 8 |  | 2018-03-21
4 | Change password | Taọ trang này để người dùng tự thay đổi thông tin mật khẩu của mình | 8 |  | 2018-03-23
|  |  | Estimate | Actual
|  | Tổng giờ | 37 | 0

## 4
Khi thực hiện onChange thì lại submit lại page, gây khó chịu